信阳师范学院2018年迎新工作安排

一、指导思想

坚持以人为本，简化程序、提高效率，切实为2018级新生提供更加优质、便捷、高效的服务。

二、组织领导

学校成立迎新工作领导小组，负责指挥协调全校迎新工作。领导小组名单如下：

组  长：王文臣

副组长：李益民  郑  云  李全亮  江玉安

成  员(按姓氏笔划为序)：丁少峰  王建旭  叶先锋    刘宏兵  杜  超  杨培松  张起军  张景伟  陈明友

林兴岚  岳宗德  赵明民

领导小组下设办公室，李益民兼任办公室主任。

三、日程安排

9月7日15:00～9月9日23:00迎接新生现场报到，新生报到接待场地设在新图书馆门前。

9月8日～9日，各学院举办新生家长见面会。

9月10日7:30～12:00，学生处负责组织发放军训服装；各学院组织新生熟悉校园。

9月11日8:30，在学校西田径运动场举行“新生开学典礼暨军训动员大会”。

9月11日～25日，开展入学教育、军事训练、文化复试、体检、发放教材、入馆教育、资格审查、办理各种证件、建立团学组织等。

9月20日晚7:00，在青年广场举办“点亮未来”信阳师范学院迎新生文艺晚会。

9月26日上午8:30，在学校西田径运动场举行“新生军训成果汇报暨表彰大会”。

9月27日新生做上课准备，28日正式上课。

四、相关工作

1.迎新场地和氛围营造。学生处负责迎新场地划分，在迎新现场摆放各学院分布图；保卫处负责迎新场地警戒线设置；后勤总公司负责迎新场地照明线路布设，在迎新接待现场、艺术楼、逸夫楼路口摆放宿舍分布图及宿舍引导指示牌；各学院和研究生处在指定位置悬挂学院标识，设立接待站点；团委负责志愿者服务队；宣传部负责大门条幅悬挂和校内宣传条幅内容拟定；网络信息与计算中心负责“迎新管理系统”的网络技术支持工作；以上工作于9月7日上午10:00完成。

2.相关材料准备和发放。各相关单位于9月6日18:00前将以下材料和物品发放至各学院，主要包括：迎新工作证、材料袋（校长办公室负责），新生入学安排表、学籍卡（教务处负责），新生临时校园卡（财务处负责），宿舍钥匙（后勤服务总公司负责），迎新工作车辆通行证（保卫处负责）。新生已经通过迎新管理系统选择了宿舍，各学院提前将新生报到材料每生一袋，新生报到领取后，直接入住宿舍，个别需要办理相关手续的，在入学教育期间再办理。

3.迎新车辆安排、接站及行车路线。校长办公室负责安排迎新车辆，车辆运行时间为9月7日15:00～23:00，8日、9日7:30～23:00。校外设信阳火车站、信阳东站、信运汽车站、弘运汽车站4个迎新服务站点。三个高速公路口分别设立引导服务站点，学生处负责各站点的管理和服务，组织好接站和引导工作，保卫处安排安保人员在站点值守，并负责随车安全保卫工作。

4.校园管理。保卫处负责校内交通管理和安全保卫工作，做好校内迎新路线规划和停车场地划定，设立迎新道路和停车场引导路标，在各个关键地点安排工作人员，确保校内道路交通顺畅，秩序安全有序。加强校园环境管理工作，严禁其他任何单位和学生组织在校园内悬挂横幅、设置展板、搭设帐篷和摆放桌椅等。做好商业网点的监管工作，严禁店外经营以及在校园内摆摊设点，发放宣传单。加强门卫管理，加大校园流动巡查力度，确保新生及家长人身和财产安全。与交警部门联系，做好校外相关区域和路段的交通疏导工作。研究制定突发事件应急处理预案，确保各项迎新工作安全有序进行。

5.后勤保障。后勤服务总公司负责迎新期间的供水供电、卫生保洁、饮食服务、寝室安排等工作。及时检修校园照明设备，做好校园亮化工作。确保饭菜质量，适当延长开饭时间，保证开水供应。合理安排新生寝室，加强寝室安全管理，及时排查安全隐患，严禁无关人员进入学生公寓，在公寓楼推销商品和发放各类宣传单。开放教九楼一楼教室和逸夫楼就业服务大厅供新生家长临时休息，做好相关服务工作。

6.宣传、咨询、收费及其他手续办理。宣传部负责迎新宣传报道。团委负责新生咨询服务工作，招生就业处、学生处协助，咨询服务站点设在迎新报到现场。财务处负责学费咨询和缴纳工作， 9月7日～9日集中交费地点在综合办公楼后，其他时间交费地点在逸夫楼南楼116房间。各学院切实做好贫困学生资助工作，在迎新管理系统中及时为新生办理“绿色通道”审批手续，在入学教育期间办理好“绿色通道”纸质审批手续。

7.开学典礼、入学教育及军事训练。开学典礼组织工作由学生处负责，校长办公室、团委、后勤服务总公司协助；新生入学教育和军训工作由学生处（人武部）和各学院负责；教务处和后勤管理处负责军训场地保障；宣传部负责军训的宣传和舆情监控；保卫处负责军训期间的安全保卫工作；校医院负责军训期间医疗保障；后勤服务总公司保证军训期间开水供应和浴池开放。

8.新生入学资格审查和体检。教务处、研究生处负责新生入学资格审查工作。校医院负责新生体格检查工作，对检查有问题的新生及时提出处理意见。

9.硕士研究生新生报到工作。硕士研究生新生报到时间为9月8日-9日，由研究生处负责组织，财务处、保卫处、后勤管理处、后勤服务总公司、校医院、相关学院协助。

五、工作要求

迎新工作是一项全局性工作，涉及面广，要求高，工作量大，时效性强。各单位要把迎新工作作为展示学校的重要平台，进一步强化责任、协同配合、提高效能。工作人员一律佩戴迎新工作证，做到服务热情，周到有序，充分展示我校“全国精神文明单位”的精神风貌，圆满完成各项工作。

各学院要加强组织领导，成立迎新工作领导小组，根据学校迎新工作安排研究制定本单位迎新工作方案，相关负责人要亲临现场，认真检查各项工作落实情况，对一些重大问题，有关部门应及时提出，学校迎新工作领导小组负责协调解决。